济开管发〔2025〕6号

济宁经济开发区管理委员会

关于办好2025年“重点民生实事”的通知

疃里镇、马集镇人民政府，区直各部门、各派驻机构，区属国有企业：

2025年济宁经济开发区“重点民生实事”已经区党工委会议审议通过，现印发给你们，请认真抓好落实。

“重点民生实事”是区党工委、管委会向全区人民作出的庄严承诺，是践行群众路线的具体举措。全区各级各部门要坚持以人民为中心的发展思想，积极回应人民群众的新期盼、新需求、新关切，着力解决人民群众急难愁盼问题，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。各项目主办单位要认真做好承办事项的牵头抓总、组织协调、信息汇总等工作，将实事任务纳入重点工作台账及时更新，定期召开例会研究推进，按时向区党政办公室督查室报送工作进展情况。各项目协办单位要整体联动、积极配合，特别是涉及项目报批、手续办理等事项，要主动对接协调、开辟绿色通道，助力项目高效推进。区级分管领导要把“重点民生实事”纳入分管领域重点工作清单，定期调度了解进展情况，及时召开专题会议或开展专题调研，统筹解决好实施过程中的堵点、卡点，确保项目顺利实施。区党政办公室督查室具体负责“重点民生实事”的专项督查，建立民生实事专项工作台帐，强化一线督导检查，及时协调解决困难，确保项目顺利实施、按时完成。

附件：济宁经济开发区2025年“民生实事”项目汇总表

济宁经济开发区管理委员会

2025年  月  日

（此件公开发布）

附件

济宁经济开发区2025年“重点民生实事”项目汇总表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容及工作目标 | 主办单位 | 协办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升乡基层卫生 服务能力 | 2025年计划在全区建成2家中心村卫生室，69家村卫生室实现“五有三提升”。 | 市卫健委经开区 管理办公室 | 区财政局 |
| 2 | 免费开展适龄妇女“两癌”筛查 | 2025年计划免费为全区约3000名适龄妇女开展“两癌”筛查。 | 市卫健委经开区 管理办公室 | 区财政局 区总工会 疃里镇 马集镇 |
| 3 | 免费开展产前筛查和产前诊断 | 对符合要求且个人自愿的孕妇免费进行孕妇外周血胎儿游离DNA产前筛查和产前诊断，预防染色体疾病，提高出生人口健康水平。 | 市卫健委经开区 管理办公室 | 区财政局 |
| 4 | 促进高质量 充分就业 | 2025年全区实现城镇新增就业1100人以上。 | 区组织部 （人力资源部） |  |
| 5 | 提供创业支持保障 | 2025年计划在全区建设“创贷之家”服务驿站2家以上，探索推出创业担保贷款“掌上办”，扶持创业60人以上。 | 区组织部 （人力资源部） |  |
| 6 | 促进技能人才 培养提质 | 2025年计划在全区开展以就业为导向的技能培训100人次以上。 | 区组织部 （人力资源部） |  |
| 7 | 加大困难群众救助保障力度 | 向低保对象、特困供养人员足额发放救助金，年内保障低保对象、特困供养人员约2260人；发挥好“济时救”机制作用，进一步缓解困难群众急难救助需求。 | 区社会事业中心 | 疃里镇 马集镇 |
| 8 | 做好居家老人照护 | 2025年按照市民政局要求建设认知障碍床位和家庭养老床位，培训养老服务从业人员。 | 区社会事业中心 | 疃里镇 马集镇 |
| 9 | 保障孤困儿童 健康成长 | 2025年为全区符合条件孤儿、事实无人抚养儿童和重点困境儿童购买重大疾病保险。 | 区社会事业中心 | 疃里镇 马集镇 |
| 10 | 推进残疾儿童 康复救助 | 2025年为全区符合条件的残疾儿童、孤独症儿童提供康复训练、辅助器具适配等基本康复救助。 | 区社会事业中心 | 疃里镇 马集镇 |
| 11 | 推动基层文化活动繁荣发展 | 全年群众文化活动不低于140场，戏曲下乡不低于72场。 | 市商贸物流园区管理服务中心综合部 | 疃里镇 马集镇 |
| 12 | 开展社会面餐饮 食品安全整治 | 强化对50家社会面餐饮单位（饭店、商超、糕点店、饮品店等）的抽检力度，2025年全区计划完成100批次。 | 区市场监管中心 |  |
| 13 | 推进农村危房改造 | 2025年对符合条件的4户农村低收入群体进行危房改造。 | 区城乡建设和交通局 | 疃里镇 |
| 14 | 提升社区物业 服务水平 | 2025年计划完成物业企业项目经理培训60人次、物业企业一线人员培训1000人次。 | 区城乡建设和交通局 | 疃里镇 |
| 15 | 开展中小学生心理健康教育 | 2025年计划开展中小学生心理辅导筛查2轮次，配合全市中小学专兼职心理辅导教师培训，做好经开区中小学专兼职心理辅导教师培训，做到应培尽培，保障学生心理健康。 | 市教育局经开区分局 | 市卫健委经开区 管理办公室 |
| 16 | 推进基础教育 高质量发展 | 全区学前教育普惠率提升到95%，普通高中招生计划达到当年初中毕业生的78%，将特殊教育生均公用经费标准由8000元提高到9000元。 | 市教育局经开区分局 市卫健委经开区管理办公室 | 区财政局 |
| 17 | 筑牢校园食品 安全防线 | 2025年计划对全区18家学校食堂（含幼儿园）、1家技工类学校食堂、2家提供餐饮服务的校外托管机构、3家大宗食材供应商开展多次安全检查，保障全区学校食品安全。 | 市教育局经开区分局 区市场监管中心 |  |
| 18 | 广泛开展群众 体育活动 | 2025年计划在全区举办全民健身运动会、乡村四赛、“百千万”三大赛、社区运动会等群众喜闻乐见的赛事活动不少于100场。 | 市教育局经开区分局 | 疃里镇 马集镇 |
| 19 | 建设智能化天网 | 2025年计划在64所中小学、幼儿园安装结构化相机及附属设施。 | 市公安局经开区分局 | 市教育局经开区分局 |
| 20 | 建设智慧安防小区 | 完善5个智慧安防小区建设工程。 | 市公安局经开区分局 | 区城乡建设和交通局 疃里镇 马集镇 |
| 21 | 设置便民 “潮汐摊区” | 在疃里镇、马集镇各设置“潮汐摊区”1处，积极探索推行潮汐摊区定点定时管理新模式，缓解占道经营带来的负面影响，解决民生就业难题，实现城市管理与服务群众相结合，市场活力和市容秩序相统一。 | 区综合行政执法局 | 区城乡建设和交通局 区市场监管中心 市公安局经开区分局 市交警支队经开区 勤务大队 疃里镇 马集镇 |
| 22 | 建设城市 “口袋公园” | 2025年新建口袋公园一处，位于嘉丰路与吉祥路交叉处，面积0.31万平方米。 | 区综合行政执法局 |  |
| 23 | 实施政府灾害民生综合保险项目 | 按照每人每年2元、每户每年2元的标准，为全区常驻居民购买政府灾害民生综合保险，不断健全完善我区自然灾害和意外事故救助体系，降低群众财产损失。 | 区应急管理中心 | 区财政局 市公安局经开区分局 疃里镇 马集镇 |
| 24 | 守护独居老人安全 | 为我区129户独居且行动不便瘫痪在床的老年人安装联网型独立式感烟火灾探测报警器 | 市消防救援支队 济东大队 | 区财政局 区社会事业中心 疃里镇 马集镇 |
| 25 | 改造提升农村 路域环境 | 农村公路新改建工程4公里，改建道路自西向东依次贯穿长坦纸坊村、西大李村、马海村、寺后李村最后下穿济徐高速至济宁西二环路止，建设内容包括道路挖补、部分原道路基层处理、罩油、安防及排水等。 | 市商贸物流园区管理服务中心物流服务部 | 马集镇 |
| 26 | 加强农村道路 交通安全 | 2025年，在农村道路设置15处劝导点；强化4处马路市场道路隐患整治；排查整治1条事故多发点段的道路交通安全隐患。 | 市交警支队经开区 勤务大队 | 市商贸物流园区管理 服务中心物流服务部 市公安局经开区分局 疃里镇 马集镇 |

济宁经济开发区党政办公室 2025年4月27日印发